Väikehange 28.05.2025 nr.12-17/25-3

**Kullamaa külas, Kullamaa kooli korteri renoveerimine.**

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehanke „Kullamaa kooli korteri ruumide renoveerimine“ aadressil Kullamaa küla, Kullamaa kool, katastri nr 34202:001:0184.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööde loetelu** | **ühik** | **Kogus** | **Hind** | **Summa** |
| Teemantsaagimine(ukse augu saagimine ja silluste paigaldus) | komplekt 1 | 1 |  |  |
| Lammutustööd (kahhelkivide eemaldus, põrandakatte eemaldus) | komplekt 1 | 1 |  |  |
| Tapeedi eemaldus | m2 | 50 |  |  |
| Seinte tasandus( siledamaks, mitte loodi) | m2 | 140 |  |  |
| Maalritööd seintes | m2 | 140 |  |  |
| Ripplae paigaldus | m2 | 26.6 |  |  |
| Maalritööd lagedes | m2 | 26.6 |  |  |
| Põrandavalu | m2 | 6.4 |  |  |
| Maalritööd lagedes | m2 | 6.4 |  |  |
| Põrandakatte paigaldus (LVT) | m2 | 34 |  |  |
| Ukse paigaldus (mitte tulekindel) | tk | 1 |  |  |
| Ukse paigaldus (El30 tulekindel) | tk | 2 |  |  |
| Põrandaliistude paigaldus | jm | 40 |  |  |
| Tuletõkketööd( läbiviikude tihendamine Hilti CFS-M RG mördiga) | tk | 6 |  |  |

Kontaktisik Kullamaal: Sven Raudsepp +372 5818 0950 e-post [vv@laanenigula.ee](mailto:vv@laanenigula.ee)

**NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda etteteatamisel kolmapäeviti 08.00-12.00 Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et eelnevalt objektiga tutvumata tehtud pakkumuste puhul hilisemaid nõudeid töömahu suurenemise osas ei arvestata.**

1. Hankeobjektil tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada kui eelarves ettenähtud vahendid ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.
2. Hankija valib töövõtjaks soodsaima pakkumise teinud ettevõtja.
3. Hankijal on õigus tunnistada hange osaliselt või täielikult nurjunuks kui tööde maksumus ületab eelarves ettenähtud vahendid.
4. Tööde teostamise tähtaeg ja arvete esitamine.
   1. Tööde teostamise eeldatav aeg on **15.06.2025-01.08.2025**
   2. Töövõtjal on õigus leppida kokku tööde teostamise tähtaeg, sõltuvalt reaalsetest võimalustest ja vajadustest.
   3. Tööde eest tasumine toimub 30 päeva jooksul peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.
5. Pakkuja esitab hinnapakkumise, kus on eraldi kantud maksumus tööde lõikes. Pakkumises on hind toodud käibemaksuta ja käibemaksuga. Juhul kui pakkuja ei ole käbemaksukohuslane tuleb pakkumisele teha vastav märge.
6. Pakkumiste esitamise tähtaeg on **09.06.2025,** pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva.
   1. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.
   2. Pakkumise allkirjastab ettevõtte juht või tema poolt kirjalikult volitatud isik
   3. Pakkumised esitada aadressil [vv@laanenigula.ee](mailto:vv@laanenigula.ee)
   4. Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Lasteaed, mitte avada enne 09.06.“ ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Kullamaa küla, Vallamaja 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.

Lähteülesande koostas: Katrin Viks

Lääne- Nigula abivallavanem